## Backlog
|  |  | Prioridade |  | Pontuação
Requisitos | Descrição | Responsável | Essencialidade | Numeração | Tamanho | Fibonacci | Progresso | Área | Sprint | Legenda |  |  | Fábiam | Izael | Ricardo | Natã | João | Igor
Projeto criado e configurado no GitHub | Upload do código do projeto no Github. | Ricardo de Oliveira | Essencial | 1 | Pequeno | 5 | Concluído | Pesquisa e Inovação | Sprint 1 |  | Feito |  | P | P | PP | P | pp | P
Projeto atualizado no Github | Repositório remoto atualizando contendo: script banco de dados, código html, código css, código js, documentação atualizada, código API, entre outros. | Ricardo de Oliveira | Essencial | 1 | Médio | 5 | Concluído | Pesquisa e Inovação | Sprint 2 |  | Não feito |  | GG | G | GG | G | M | M
Ferramenta de Gestão configurada | Trello configurado, com todos os membros presentes na ferramenta, destacando prioridade e os responsáveis. E atualizá-lo com os novos requisitos. | Izael Junior | Essencial | 2 | Médio | 8 | Concluído | Tecnologia da Informação | Sprint 1 |  | Em andamento |  | M | M | G | M | PP | G
Inserção dos colaboradores | Entrada de todos os colabodores na plataforma de gestão. | Izael Junior | Essencial | 2 | Médio | 13 | Concluído | Tecnologia da Informação | Sprint 1 |  |  |  | G | G | M | G | G | G
Requisitos Populados na Ferramenta | Preenchimento dos requisitos na ferramenta de gestão do projeto (Trello). | Izael Junior | Essencial | 2 | Médio | 13 | Concluído | Tecnologia da Informação | Sprint 1 | PP , P | M , G | GG | G | G | M | G | GG | GG
Protótipo do site: Tela de Sobre Nós | Protótipo de tela Sobre Nós. | Natã Chaves | Desejável | 2 | Médio | 13 | Concluído | Pesquisa e Inovação | Sprint 1 | 3, 5 | 8, 13 | 21 | G | G | M | G | G | G
Protótipo do site: Tela Serviços | Protótipo de tela contendo os nossos serviços. | Natã Chaves | Desejável | 2 | Médio | 13 | Concluído | Pesquisa e Inovação | Sprint 1 | Pequeno | Médio | Grande | G | G | M | G | G | G
Protótipo do site: Tela Fale Conosco | Protótipo de tela Contato. | Natã Chaves | Importante | 1 | Médio | 13 | Concluído | Pesquisa e Inovação | Sprint 1 |  |  |  | G | G | M | G | M | G
Protótipo do site: Tela Interna - Integrar com Dashboard | Protótipo do ambiente dos Dashboards, integrar com as Dashboards | Natã Chaves | Importante | 2 | Médio | 15 | Concluído | Pesquisa e Inovação | Sprint 2
Protótipo do site: Tela Dashboard - Cadastro e acesso com dashboard | Protótipo do ambiente interno: cadastro e acesso para dashs | Natã Chaves | Importante | 1 | Médio | 15 | Concluído | Pesquisa e Inovação | Sprint 2
Protótipo do site: Tela "Esqueci a Senha" | No protótipo do site, adicionar recuperação de senha | Natã Chaves | Importante | 2 | Médio | 16 | Concluído | Pesquisa e Inovação | Sprint 2
Instalação e Configuração IDE Arduino | Montagem do sensor arduino. | Natã Chaves | Essencial | 2 | Médio | 8 | Concluído | Arquitetura Computacional | Sprint 1 |  |  |  | M | M | M | M | GG | G | ;
Representação gráfica do simulador financeiro | Inserir a representação financeira de forma personalizada no site institucional. | Natã Chaves | Desejável | 2 | Médio | 13 | Concluído | Pesquisa e Inovação | Sprint 1 |  |  |  | M | G | G | G | G | G
Inserção e revisão dos textos do site | Inserir e revisar textos escritos no site, considerando a ortografia e facilidade de leitura para o cliente. | Ricardo de Oliveira | Desejável | 1 | Médio | 8 | Concluído | Pesquisa e Inovação | Sprint 1 |  |  |  | M | M | P | P | P | M
Setup de Cliente de Virtualização | Instalação de máquina virtual. | Natã Chaves | Essencial | 1 | Pequeno | 5 | Concluído | Introd. Sistemas Operacionais | Sprint 1 |  |  |  | P | P | PP | P | M | P
Linux VM Local | Instalação do Linux na máquina virtual. | Natã Chaves | Essencial | 3 | Médio | 13 | Concluído | Introd. Sistemas Operacionais | Sprint 1 |  |  |  | GG | G | G | G | GG | PP
Disco Lubuntu | Baixar disco do Lubuntu na máquina. | Natã Chaves | Essencial | 3 | Médio | 8 | Concluído | Introd. Sistemas Operacionais | Sprint 1 |  |  |  | M | M | M | M | G | G
PPT da Apresentação do Projeto | Criar a apresentação final do projeto | Natã Chaves | Essencial | 1 | Médio | 13 | Concluído | Pesquisa & Inovação | Sprint 3 |  |  |  | G | M | G | G | G | M
Documento de contexto de negócio e justificativa do projeto | Documento contendo: contexto, objetivo, justificativa, escopo e premissas/restrições. | Fábiam Damaceno | Essencial | 2 | Médio | 8 | Concluído | Pesquisa e Inovação | Sprint 1 |  |  |  | M | M | G | M | M | M
Visão de negócio (diagrama) | Diagrama de negócio, esquemática da explicação da solução do problema. | Fábiam Damaceno | Essencial | 3 | Grande | 21 | Concluído | Pesquisa e Inovação | Sprint 1 |  |  |  | GG | GG | GG | G | G | G
Protótipo do site: Tela Inicial (home) | Protótipo da tela inicial do Site. | Natã Chaves | Essencial | 3 | Grande | 21 | Concluído | Pesquisa e Inovação | Sprint 1 |  |  |  | M | GG | GG | G | GG | GG
Protótipo do site: Tela de Login | Protótipo de tela de Login. | Izael Junior | Essencial | 3 | Grande | 21 | Concluído | Pesquisa e Inovação | Sprint 1 |  |  |  | GG | M | GG | G | M | GG
Protótipo do site: Protótipo dos botões | Protótipo dos botões conectando as diferentes páginas. | Natã Chaves | Essencial | 2 | Médio | 13 | Concluído | Pesquisa e Inovação | Sprint 1 |  |  |  | G | G | G | G | GG | G
Documentação do projeto atualizada | Adequar a documentação com o intuito de torná-la mais completa e gramaticalmente correta. | Fábiam Damaceno | Essencial | 2 | Médio | 13 | Concluído | Pesquisa e Inovação | Sprint 2 |  |  |  | G | M | G | M | G | M
Planilha de Riscos do Projeto | Criação da planilha de riscos, com possibilidade, impacto e solução | Izael Junior | Essencial | 2 | Pequeno | 5 | Concluído | Pesquisa e Inovação | Sprint 2 |  |  |  | M | PP | P | P | P | PP
Especificação do Dashboard | Criação do Dashboard: criação dos gráficos e KPIs pelo ChartJs. | Fábiam Damaceno | Essencial | 2 | Pequeno | 3 | Concluído | Pesquisa e Inovação | Sprint 2 |  |  |  | PP | PP | PP | PP | PP | PP
Filtros e Colunas do Dashboard | Levantar o tipo de dados a serem exibidos no Dashboard. | Izael Junior | Essencial | 2 | Pequeno | 3 | Concluído | Pesquisa e Inovação | Sprint 2 |  |  |  | P | PP | P | P | PP | PP
Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local | Com base nas especificações do Dashboard, deve-se criar um site estático utilizando o ChartJS e hospedá-lo localmente (máquina). | Fábiam Damaceno | Essencial | 2 | Grande | 21 | Concluído | Algoritmos | Sprint 2 |  |  |  | GG | G | GG | G | GG | M
Layout da tela de Cadastro e Login | Modelagem e criação da parte visual da tela de Login e da tela de Cadastro | Izael Junior | Essencial | 2 | Médio | 13 | Concluído | Algoritmos | Sprint 2 |  |  |  | G | G | G | G | GG | G
Backlog | Backlog como documentação dos requisitos dos projetos, preencher requisitos e classificá-los com base em demanda, pontuação e prioridade. | Fábiam Damaceno | Essencial | 2 | Médio | 8 | Concluído | Tecnologia da Informação | Sprint 1 |  |  |  | M | M | G | M | G | M
Subdivisões dos requisitos | Destrinchar os requisitos em subrequisitos, para facilitar a visualização das tarefas. | Ricardo de Oliveira | Importante | 1 | Médio | 8 | Concluído | Tecnologia da Informação | Sprint 2 |  |  |  | M | M | M | M | GG | G
Detalhamento visual e interativo do site institucional | Validar as interações dos botões na tela home, colocar as fotos maiores em um espaço antes da missão, visão e valores, colocar o placeholder da input mensagem no canto superior esquerdo | Izael Junior | Importante | 1 | Médio | 8 | Concluído | Pesquisa & Inovação | Sprint 2 |  |  |  | M | M | G | M | M | M
Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Desenvolver como o nosso projeto irá progredir, traçar os caminhos que iremos atuar | Igor Oliveira | Essencial | 2 | Médio | 8 | Concluído | Tecnologia da Informação | Sprint 2 |  |  |  | G | P | GG | GG | G | P
Banco de Dados | Criação, inserção e consultas de tabelas em SQL, para armazenar os dados necessários ao projeto. | Fábiam Damaceno | Essencial | 2 | Médio | 13 | Concluído | Banco de Dados | Sprint 1 |  |  |  | M | GG | GG | M | M | G
Modelagem Lógica do Projeto v1 | Com base na regra de negócio, deve-se criar relações entre as tabelas do banco de dados. | Fábiam Damaceno | Essencial | 2 | Médio | 13 | Concluído | Banco de dados | Sprint 2 |  |  |  | G | GG | GG | G | G | G
Regra de Negócio BD | Entender a regra de negócio que guiará a construação e modelagem do banco de dados. | Fábiam Damaceno | Essencial | 2 | Médio | 8 | Concluído | Banco de Dados | Sprint 2 |  |  |  | M | M | M | M | G | G
Script de criação do Banco | Script da criação do banco de dados no MySQL | Fábiam Damaceno | Essencial | 2 | Médio | 8 | Concluído | Banco de dados | Sprint 2 |  |  |  | M | P | P | M | P | G
Tabelas criadas em BD local | Criar as tabelas na modelagem | Fábiam Damaceno | Essencial | 2 | Pequeno | 5 | Concluído | Banco de dados | Sprint 2 |  |  |  | M | P | P | P | PP | PP
Ligar e Executar código com 1 sensor | Código do sensor arduino e execução. | Ricardo de Oliveira | Essencial | 2 | Médio | 8 | Concluído | Arquitetura Computacional | Sprint 1 |  |  |  | M | P | P | M | PP | M
Simular a integração do Sistema ( utilização do Sensor + Gráfico ) | Utilizar os dados do sensor e exibir no gráfico | Izael Junior | Essencial | 2 | Médio | 8 | Concluído | Arquitetura Computacional | Sprint 2 |  |  |  | M | M | M | M | G | G
Usar API Local / Sensor | Captar os dados do sensor e inserir no banco de dados. | Ricardo de Oliveira | Essencial | 2 | Médio | 8 | Concluído | Arquitetura Computacional | Sprint 2 |  |  |  | M | GG | M | P | P | P
MYSQL na Máquina Virtual e projeção de dados Arduino no BD local | Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina. | Natã Chaves | Essencial | 2 | Pequeno | 5 | Concluído | Introdução aos Sistemas Operacionais | Sprint 2 |  |  |  | M | PP | P | P | PP | P
Tabelas criadas no Banco de Dados (Final) | Banco de dados criado na VM finalizado | Natã Chaves | Essencial | 2 | Pequeno | 5 | Concluído | Pesquisa & Inovação | Sprint 3 |  |  |  | P | PP | P | P | PP | P
Manual de Instalação | Criar um manual de instalação | Igor Oliveira | Essencial | 2 | Pequeno | 5 | Concluído | Pesquisa & Inovação | Sprint 3 |  |  |  | P | PP | P | P | P | P
Documentação do Projeto Atualizada | Atualizar a documentação final | Fábiam Damaceno | Essencial | 2 | Médio | 13 | Concluído | Pesquisa & Inovação | Sprint 3 |  |  |  | G | GG | M | G | M | GG
Dashboard (ChartJS) acessando o Banco | Dashboard automatizado acessando e inserindo no banco de dados | Izael Junior | Essencial | 2 | Grande | 21 | Concluído | Pesquisa & Inovação | Sprint 3 |  |  |  | GG | GG | GG | G | GG | G
Site Institucional | Site institucional finalizado | Natã Chaves | Essencial | 2 | Grande | 21 | Concluído | Algoritmos | Sprint 3 |  |  |  | G | GG | GG | G | GG | G
Cadastro e Login acessando o Banco | Conectar os dados inseridos nas telas de cadastro e login com o banco de dados | Ricardo de Oliveira | Essencial | 2 | Grande | 21 | Concluído | Algoritmos | Sprint 3 |  |  |  | G | GG | GG | G | GG | M
Individualmente – Indicadores acessando o Banco | Os indicadores conectados com o banco de dados | Izael Junior | Essencial | 2 | Grande | 21 | Concluído | Algoritmos | Sprint 3 |  |  |  | G | GG | GG | G | GG | M
Simulador Financeiro | Simulador financeiro, que seria colocado no site. Calculará o prejuizo financeiro do problema. | Igor Oliveira | Essencial | 3 | Grande | 21 | Concluído | Algoritmos | Sprint 1 |  |  |  | GG | GG | GG | G | GG | M
Funcionalidades do site institucional (Javascript) | Com base na prototipação do site institucional, deve-se criar um site estático. Deve-se conter o conceito de laços de repetição. | Izael Junior | Essencial | 3 | Grande | 21 | Concluído | Algoritmos | Sprint 2 |  |  |  | GG | GG | GG | G | GG | M
Funcionalidades do site institucional (Javascript): Estrutura de repetição | Adicionar estrutura de repetição. | Ricardo de Oliveira | Essencial | 1 | Pequeno | 3 | Concluído | Algoritmos | Sprint 2
Layout do site institucional (HTML e CSS) | Modelagem e criação da parte visual do site institucional. | Izael Junior | Essencial | 3 | Grande | 21 | Concluído | Algoritmos | Sprint 2 |  |  |  | M | GG | GG | G | M | M
Layout do site institucional (HTML e CSS): Manutenção | Unificar código de CSS em uma página, merging classes e características | Natã Chaves | Desejável | 1 | Médio | 15 | Concluído | Algoritmos | Sprint 2
Documentação do Projeto | Documentação do projeto (contexto, objetivo, justificativa e detalhes) como fonte segura de informações do projeto. | Fábiam Damaceno | Essencial | 3 | Grande | 21 | Concluído | Tecnologia da Informação | Sprint 1 |  |  |  | G | GG | GG | G | GG | M
Validar a solução técnica | Validar a solução técnica | Igor Oliveira | Essencial | 3 | Grande | 21 | Concluído | Introdução aos Sistemas Operacionais | Sprint 2 |  |  |  | M | GG | GG | G | GG | M
Fluxograma do suporte | Criar o fluxograma que irá dar suporte ao cliente | Igor Oliveira | Essencial | 3 | Grande | 21 | Concluído | Tecnologia da Informção | Sprint 3 |  |  |  | G | GG | GG | G | G | G
Ferramenta de Help Desk | Ferramenta que irá auxiliar o cliente a tirar dúvidas | Igor Oliveira | Essencial | 3 | Grande | 21 | Concluído | Tecnologia da Informção | Sprint 3 |  |  |  | G | G | GG | G | G | GG
Documento de Mudança | Documentação de todas as mudanças necessárias no projeto | Fábiam Damaceno | Essencial | 3 | Médio | 8 | Concluído | Tecnologia da Informção | Sprint 3 |  |  |  | M | M | M | M | G | GG
Teste integrado do analytics | Análises de testes do projeto | Ricardo de Oliveira | Essencial | 3 | Médio | 8 | Concluído | Arquitetura Computacional | Sprint 3 |  |  |  | M | M | M | M | M | GG
Teste integrado da solução de IoT | Criação de validações de dados recebidos pelo arduíno | Ricardo de Oliveira | Essencial | 3 | Grande | 21 | Concluído | Arquitetura Computacional | Sprint 3 |  |  |  | G | M | G | M | G | GG
Teste integrado (Arduíno + DB) | Teste de arduíno integrado com o banco de dados | Ricardo de Oliveira | Essencial | 3 | Médio | 8 | Concluído | Arquitetura Computacional | Sprint 3 |  |  |  | P | P | M | P | M | GG
Data Acqu Ino + BobIA (N3) | API integrada com a inteligência artificial | Natã Chaves | Essencial | 3 | Médio | 13 | Concluído | Arquitetura Computacional | Sprint 3 |  |  |  | M | G | M | M | G | GG
Infraestrutura simulada de cliente: servidores utilizando a VM Linux | Infraestrutura simulada de cliente, disponibilizar acesso para outros computadores. | Ricardo de Oliveira | Essencial | 3 | Médio | 13 | Concluído | Introd. Sistemas Operacionais | Sprint 3 |  |  |  | G | M | G | G | G | GG
Modelagem Lógica | Modelagem lógica do banco de dados | Fábiam Damaceno | Essencial | 3 | Médio | 8 | Concluído | Banco de dados | Sprint 3 |  |  |  | P | M | M | M | M | GG
Script SQL Server | Criar o script do banco de dados | Natã Chaves | Essencial | 3 | Médio | 13 | Concluído | Banco de dados | Sprint 3 |  |  |  | M | G | G | M | G | GG
Planejamento
Total de requisitos | 746
Sprint 1 | 229
Sprint 2 | 231
Sprint 3 | 286
Total de requisitos | 746
Sprint 1 | 229
Sprint 2 | 160
Sprint 3 | 0
Sprint 1 (Estimativa)
1 | 229
2 | 171.25
3 | 114.5
4 | 57.25
Sprint 1 (Realizado)
1 | 229
2 | 171.25
3 | 114.5
4 | 57.25
Sprint 2 (Estimativa)
1 | 231
2 | 173.25
3 | 115.5
4 | 57.75
Sprint 2 (Realizado)
1 | 231
2 | 160
3 | 71
4 | 0
Sprint 3 (Estimativa)
1 | 286
2 | 214.5
3 | 143
4 | 71.5
Sprint 3 (Realizado)
1
2
3
4

## Riscos
LUMINI | INTEGRANTES |  | MAPEAMENTO DE RISCOS
GRUPO 3 | Fábiam Damaceno Igor Oliveira Izael Junior | João Gabriel Natã Chaves Ricardo de Oliveira |  |  |  | 2024-06-10
Descrição do Risco | Probabilidade (P) 1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta | Impacto (I) 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto | Fator de Risco (P) x (I) | Ação: Mitigar ou Eliminar | Como? | Nível do Risco
1. Falta de comunicação | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Reuniões diárias para esclarecer as dificuldades.
2. Falta de expertise de um intregrante | 3 | 1 | 3 | Mitigar | Ajudando, incentivando a tirar dúvidas e contribuir solucionando as questões
3. Integrante sair da equipe | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Distribuir as atividades que estavam em sua responsabilidade entre os outros integrantes.
4. Perder os arquivos editados | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Possuir backup de todos os arquivos do projeto em mais de um desktop, e também em mais de uma plataforma online.
5. Entregar os arquivos sem revisar | 2 | 3 | 6 | Eliminar | Todos os integrantes da equipe devem revisar as atividades concluídas, e marcar em check a revisão dentro do card no trello.
6. Troca de equipes | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Desenvolver uma ótima documentação.
7. Notebook não funcionar no momento da apresentação | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Ter mais de uma forma de backup (desktop, armazenamento físico e em nuvem).
8. Integrante ausente na apresentação | 1 | 1 | 1 | Mitigar | Toda a equipe estar ciente, tendo propriedade no projeto total.
9. Fugir do escopo em relação ao objetivo do projeto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Todos os integrantes estarem cientes da documentação e pesquisarem sobre o assunto, e fazer reuniões para alinhar o objetivo e a direção do projeto.
10 .Perder o prazo de entrega dos requisitos semanais | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Planejar as entregas de acordo com a expertise da equipe, fazer reuniões diárias para entender o andamento do projeto.
11. Não conseguir dados para o desenvolvimento do projeto | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Buscar mais de uma fonte confiável sobre o mercado de lúpulo.
12. Atraso do conteúdo das áreas técnicas | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Desenvolver todas as atividades que já temos conhecimento para que o atraso não haja tanto impacto.
13. Membros da equipe danificar o sensor da apresentação | 1 | 3 | 3 | Eliminar | Todos os integrantes devem validar a montagem.
14. Sensor ser danificado por terceiros | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Ter um novo arduino reserva.
15. Intervenção externa | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Ter atenção ao ambiente e carregar os periféricos em segurança dentro da mochila.
16. Problemas de relacionamento | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Ter reuniões em grupo sobre comunicação, e reuniões particulares.
17. Expectativa não alcançada | 3 | 1 | 3 | Eliminar | Todos os integrantes devem entregar o seu melhor, e aprender com o feedback do cliente.
18. Processos ou requisitos não documentados | 2 | 3 | 6 | Eliminar | Toda a equipe deve estar ciente da documentação, e deve ser atualizada constantemente.
19. Atividades extras que atrapalham o desenvolvimento do projeto | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Todas as atividades individuais devem ser feitas o quanto antes para não atrapalhar o desenvolvimento do projeto.
20. Má gestão do tempo | 2 | 2 | 4 | Mitigar | O trello será acompanhado diariamente, as atividades seraõ feitas de acordo com a prioridade estabelecida, e os integrantes terão controle sobre suas tarefas.
21. Falta de conhecimento do mercado | 3 | 3 | 9 | Mitigar | A documentação terá as informações necessárias para que todos tenham o conhecimento sobre o mercado, porém também haverá reuniões internas para discutirmos a peculiaridade do mercado.
22. Regras não esclarecidas ou não obedecidas | 1 | 2 | 2 | Mitigar | O planejamento da sprint contém todas as regras estabelecidas pelo grupo, estando todos presentes na reunião para que todos estejam cientes. Haverá reuniões diárias para reelembrá-las caso alguma regra não seja obedecida.
23. Falta na reunião | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Todas as reuniões terão ata, para que mesmo que haja alguma falta, lendo o documento da reunião o integrante consiga estar ciente do progresso e alinhamento.
24. Ausência de documentação da reunião (ata) | 1 | 2 | 2 | Eliminar | Para o preenchimento da ata, fica estabelecido 2 responsáveis fixos, caso um falte tenha o outro de apoio, e mesmo que os 2 responsáveis faltem, algum integrante deve fazer o preenchimento.
25. Informações incompletas nas atividades, Falta de descrição para executar uma tarefa | 2 | 1 | 2 | Eliminar | Antes que faça a atividade sem ter a certeza do que deve ser feito, o integrante se comunica com o grupo para saber os detalhamentos da sua atividade, ou até mesmo revisando o planejamento.
26. Senha de acessos vazadas | 1 | 3 | 3 | Mitigar | A política de criação de senha exigira que cada senha contenha no mínimo uma letra maiúscula, um caractere especial, como comprimento mínimo e diversidade de caracteres.
27. Deixar o notebook aberto na pagina do repositório do projeto sem estar perto | 3 | 3 | 9 | Eliminar | Ao sair de perto do notebook, o mesmo deve bloquear o acesso e até mesmo abaixar a tela.
28. Inexistência de reuniões | 1 | 3 | 3 | Eliminar | No planejamento da sprint, será determinado os horários e dias que haverão reuniões, com a colaboração e flexibilidade de todos, para que os horários definidos estejam confortavelmente dentro do cronograma individual .
Impacto
Alto (3) | 3 | 6 | 9
Médio (2) | 2 | 4 | 6
Baixo (1) | 1 | 2 | 3
| Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3) | Probabilidade